## List1
Plan gradnje komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja u razdoblju 2023.-2026.
Tablica 1.
REDNI BR. | GRAĐEVINA | PROCIJENJENA VRIJEDNOST RADOVA (bez PDV-a) | PLAN GRADNJE 2023.-2026. |  |  |  |  | PLANIRANI IZVOR FINANCIRANJA 2023.-2026. |  |  |  | PLAN GRADNJE UKUPNO AGLOMERACIJE
|  |  | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | UKUPNO 2022.-2026. | Ministarstvo/HV | Fondovi EU | Proračun Općine Medulin, naknada za razvoj | UKUPNO | 2023. | 2024. | 2025. | 2026.
I | AGLOMERACIJA MEDULIN | 7745208.3842 | 232280.3292 | 2281194.5846 | 2242171.4892 | 2989561.9857 | 7745208.3886 | 1208964.6934 | 5517549.7744 | 1018693.9209 | 7745208.3886 | 630475.1758 | 5887982.8497 | 5505516.6963 | 7014461.5399
1. | Izgradnja dijela sekundarne mreže naselja Medulin, Šaraje - K1 | 39819.485 | 39819.485 |  |  |  | 39819.485 |  |  | 39819.485 | 39819.485
2. | Sanitarna odvodnja dijela naselja Medulin - Biškupije 12/13/14/15 | 39023.0953 |  | 39023.0953 |  |  | 39023.0953 |  |  | 39023.0953 | 39023.0953
3. | Sanitarna odvodnja dijela naselja Medulin - Munida Fk 7-4 | 31855.588 | 31855.588 |  |  |  | 31855.588 |  |  | 31855.588 | 31855.588
4. | Sanitarna odvodnja dijela naselja Medulin kolektor F-1/1 | 106185.2933 | 106185.2933 |  |  |  | 106185.2933 |  |  | 106185.2933 | 106185.2933
5. | Sanitarna odvodnja dijela naselja Medulin kolektor F-1/1/1, F-1/1/2 | 54419.9628 | 54419.9628 |  |  |  | 54419.9628 |  |  | 54419.9628 | 54419.9628
6. | Proširenje sustava prikupljanja i transporta otpadnih voda na području Općine Medulin (naselje Medulin) - EU projekt | 2858162.99 |  | 857448.8983 | 857448.8983 | 1143265.1978 | 2858162.9944 | 285816.2994 | 2286530.3955 | 285816.2994 | 2858162.9944
7. | UPOV MARLERA - nadogradnja na 2. stupanj proišćavanja - EU projekt | 4615741.9697 |  | 1384722.5909 | 1384722.5909 | 1846296.7879 | 4615741.9697 | 923148.3939 | 3231019.3788 | 461574.197 | 4615741.9697
Interni podaci Albanež d.o.o. za javnu odvodnju
Tablica 2.
REDNI BR. | GRAĐEVINA | PROCIJENJENA VRIJEDNOST RADOVA (bez PDV-a) | PLAN GRADNJE 2023.-2026. |  |  |  |  | PLANIRANI IZVOR FINANCIRANJA 2023.-2026.
|  |  | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | UKUPNO 2022.-2026. | Ministarstvo/HV | Fondovi EU | Proračun Općine Medulin, naknada za razvoj | UKUPNO
II | AGLOMERACIJA BANJOLE | 7861532.8909 | 132731.6167 | 2499532.2272 | 2251655.9331 | 2941443.7483 | 7861532.8909 | 1232711.7069 | 5488198.832 | 1216943.0316 | 7861532.8909
1. | Sanitarna odvodnja dijela naselja Vinkuran - Livadine - 3. faza | 76320.6796 |  | 76320.6796 |  |  | 76320.6796 | 76320.6796 |  | 76320.6796 | 76320.6796
2. | Izgradnja transportnog kanalizacijskog cjevovoda Vintijan - Vinkuran | 181178.6568 |  | 145009.2912 |  |  | 181178.6568 | 18117.8657 | 144942.9254 | 18117.8657 | 181178.6568
3. | Sanitarna odvodnja dijela naselja Banjole - Teza | 26546.3233 |  | 26546.3233 |  |  | 26546.3233 |  |  | 26546.3233 | 26546.3233
4. | Fekalna kanalizacija naselja Volme - FAZA I | 375788.2665 | 132731.6167 | 91146.2437 | 91146.2437 | 60764.1625 | 375788.2665 |  |  | 375788.2665 | 375788.2665
5. | Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Banjole - EU projekt | 1604459.7823 |  | 481337.9347 | 481337.9347 | 641783.9129 | 1604459.7823 | 320891.9565 | 1123121.8476 | 160445.9782 | 1604459.7823
6. | Rekonstrukcija kanalizacijske mreže naselja Banjole - EU projekt | 969923.0157 |  | 290976.9047 | 290976.9047 | 387969.2063 | 969923.0157 | 193984.6031 | 678946.111 | 96992.3016 | 969923.0157
7. | Sustav prikupljanja i transporta otpadnih voda na području Općine Medulin - naselje Pomer - EU projekt | 150584.0191 |  | 45175.2057 | 45175.2057 | 60233.6076 | 150584.0191 | 30116.8038 | 105408.8134 | 15058.4019 | 150584.0191
8. | Sustav prikupljanja i transporta otpadnih voda na području Općine Medulin - naselje Vinkuran - EU projekt | 487125.0332 |  | 146137.51 | 146137.51 | 194850.0133 | 487125.0332 | 97425.0066 | 340987.5232 | 48712.5033 | 487125.0332
9. | Izgradnja sustava prikupljanja i transporta otpadnih voda naselja Vintijan - EU projekt | 968940.8017 |  | 290682.2405 | 290682.2405 | 387576.3207 | 968940.8017 | 193788.1603 | 678258.5612 | 96894.0802 | 968940.8017
10. | Podmorski ispust | 326121.5822 |  | 97836.4746 | 97836.4746 | 130448.6329 | 326121.5822 | 32612.1582 | 260897.2657 | 32612.1582 | 326121.5822
11. | UPOV BANJOLE - BUMBIŠTE - 1. stupanj pročišćavanja | 2694544.7306 |  | 808363.4192 | 808363.4192 | 1077817.8922 | 2694544.7306 | 269454.4731 | 2155635.7844 | 269454.4731 | 2694544.7306
Interni podaci Albanež d.o.o. za javnu odvodnju
Tablica 3.
REDNI BR. | GRAĐEVINA | PROCIJENJENA VRIJEDNOST RADOVA (bez PDV-a) | PLAN GRADNJE 2023.-2026. |  |  |  |  | PLANIRANI IZVOR FINANCIRANJA 2023.-2026.
|  |  | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | UKUPNO 2022.-2026. | Ministarstvo/HV | Fondovi EU | Proračun Općine Medulin, naknada za razvoj | UKUPNO
III | AGLOMERACIJA PREMANTURA | 3467864.3437 | 265463.23 | 1107256.0379 | 1011689.2739 | 1083455.8059 | 3467864.3477 | 651623.8385 | 2459897.398 | 356343.1112 | 3467864.3477
1. | Sanitarna odvodnja dijela naselja Premantura - Paredine 1 | 95566.764 |  | 95566.764 |  |  | 95566.764 | 76453.4112 |  | 19113.3528 | 95566.764
2. | Sanitarna odvodnja dijela naselja Premantura Hrastovec - NPOO | 992890.89 | 265463.23 | 297867.267 | 297867.267 | 131693.13 | 992890.894 | 99289.0894 | 794312.7152 | 99289.0894 | 992890.894
3. | Izgradnja sustava prikupljanja i transporta otpadnih voda na području Općine Medulin - naselje Premantura - EU projekt | 1323526.6791 |  | 397058.0037 | 397058.0037 | 529410.6716 | 1323526.6791 | 264705.3358 | 926468.6753 | 132352.6679 | 1323526.6791
4. | UPOV Premantura - nadogradnja na 1. stupanj pročišćavanja - EU projekt | 1055880.0106 |  | 316764.0032 | 316764.0032 | 422352.0042 | 1055880.0106 | 211176.0021 | 739116.0074 | 105588.0011 | 1055880.0106
Interni podaci Albanež d.o.o. za javnu odvodnju